## Sheet1
用户需求列表
需求提出者 | 提出时间 | 用户需求名称 |  |  | 用户需求详细描述(原) | 需求类型 | 工作量(人日) | 优先级 | 状态 | 变更评估结果 | 备注
马泽同 | 2025.12.24 | 1.系统管理需求 | 1.1单位创建/编辑 | 1.1.1创建单位页入口 | 管理员在系统管理页，可以点击创建单位来为单位创建 | 功能需求 | 1 | 高 | 正在实现 | 无变更
马泽同 | 2025.12.24 |  |  | 1.1.2单位详细信息 | 单位需要提供多种信息，包括单位名称，单位负责人，单位负责人电话，单位地址，单位气瓶类型，社会信用代码，银行卡，银行公司 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
马泽同 | 2025.12.24 |  |  | 1.1.3单位信息编辑 | 单位人员在查看自己单位信息后，在个人中心界面中点击更改单位信息，弹出弹窗，输入具体的更改意见，传给管理员，管理员再对单位信息进行更改。 | 功能需求 | 1 | 较高 | 待排期 | 无变更
杨博烨 | 2025.12.24 |  | 1.2为单位开通人员账户 | 1.2.1创建单位人员页入口 | 单位人员创建入口可以设置两个，在系统管理页进入，也可以在管理单位账户页进入新增页（进入后，所属单位自动填写） | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
张毅 | 2025.12.24 |  |  | 1.2.2单位人元信息 | 单位人员信息包括单位人姓名，单位人电话，单位人员所属单位名称，单位人员的身份证号，单位人员的所属单位 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
乔世杰 | 2025.12.24 |  |  | 1.2.3单位人员与单位关联 | 如果有非单位人员自行进行了注册，需要将该人员关联到对应的单位中，并且关联后，该人员在登陆系统后如果要使用该系统，需要先去个人中心完善信息 | 功能需求 | 1 | 较高 | 待排期 | 无变更
乔世杰 | 2025.12.24 |  | 1.3账户状态管理 |  | 在该页面中，展示单位列表和客户列表，点击具体单位进入该单位下的单位人员列表管理员对单位，单位人员和其他用户的账号进行管理（启用/禁用) | 功能需求 | 1 | 中 | 待排期 | 无变更
乔世杰 | 2025.12.24 |  | 1.4页面响应速度 |  | 在页面上的交互，响应时间不应该大于等于2秒 | 非功能需求 | 1 | 低 | 待排期 | 无变更
杨博烨 | 2025.12.24 | 2.续约管理需求 | 2.1单位查看自己的合同状态 |  | 单位人员用户，此页面展示合同的状态以便人员更好的确定要不要续约 | 功能需求 | 1 | 较高 | 待排期 | 无变更 | 需对接财务部门确认合同模块字段
杨博烨 | 2025.12.24 |  | 2.2单位进行续约流程 | 2.2.1进入续约合同页 | 单位人员用户 在续约管理界面，对应合同点击续约按钮 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
张毅 | 2025.12.24 |  |  | 2.2.2续约合同填写 | 根据模板自动生成续约合同，包含单位相关信息，单位负责人信息，安保公司相关信息，这些信息也可以修改，还包含气瓶类型，气瓶数量，续约期（到期前进行续约，续约开始时间自动设置为上次合同的到期时间），金额（自动计算） | 功能需求 | 3 | 高 | 待排期 | 无变更
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  |  | 2.2.3合同预览 | 在填写完续约合同之后，可以预览合同，并通知管理员进行确认，双方需确认完毕方可进行缴费 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
张毅 | 2025.12.24 |  |  | 2.2.3续约合同签订 | 确认续约合同后，进行缴费，缴费完成后进行电子签名，支持pdf导出盖章 | 功能需求 | 2 | 高 | 待排期 | 无变更
马泽同 | 2025.12.24 |  |  | 2.2.4更新合同状态 | 完成续约后，该单位下的对应合同应该更新状态，并且保存历史合同和续约记录 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
马泽同 | 2025.12.24 |  | 2.3续约策略及管理 | 2.3.1续约策略 | 管理员提供不同的可供选择的续费方案供单位人员选择，如选择续费五年要比续费三年的单体瓶价格便宜。 | 功能需求 | 2 | 中 | 待排期 | 无变更
乔世杰 | 2025.12.24 |  |  | 2.3.2策略管理 | 管理员可以设置续约期选择，单位续约费用（不同量不同类型的价格表） | 功能需求 | 2 | 中 | 待排期 | 无变更
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  | 2.4“到期提示”功能 |  | 系统在合同到期前30/7/3/2/1天，向单位每个用户推送续费提醒（站内信+短信），提醒包含具体合同名称，到期时间，续费入口；之后还要在单位用户进入系统后弹出窗口进行提醒。 | 功能需求 | 2 | 较高 | 待排期 | 无变更
徐浩然 | 2025.12.24 |  | 2.5续约缴费 |  | 续约缴费，对于单位而言通过银行公对公转账，由安保公司审核完成后成功。 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更 | 需银行
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  | 2.6响应速度 |  | 在2s内生成续约合同的预览页，减少单位人员用户等待时间；在缴费成功后，尽快跳转到电子签名和盖章。 | 非功能需求 | 1 | 低 | 待排期 | 无变更
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  | 2.7台账记录续约信息 |  | 系统自动关联续约信息至气瓶监管台账，确保追溯链条完整 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更 | 需关联监管台账
乔世杰 | 2025.12.24 | 3.登陆注册需求 | 3.1注册流程 |  | 非单位下客户进行注册，注册需要用户填写用户名，邮箱，密码。 | 功能需求 | 1 | 高 | 待排期 | 无变更
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  | 3.2登录 |  | 用户可以使用用户名，密码登录，也可使手机号发送验证码进行登录 | 功能需求 | 2 | 高 | 待排期 | 无变更
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  | 3.3验证码刷新限制 |  | 单一手机号一天内最多发送三次验证码，且每次刷新间隔60s | 非功能需求 | 1 | 低 | 待排期 | 无变更
马泽同 | 2025.12.24 | 4.合同管理需求 | 4.1与单位签订合同流程 | 4.1.1新建合同入口 | 单位人员，在合同管理页点击新建合同进入新建合同页 | 功能需求 | 1 | 较高 | 评估中 | 无变更 | 需关联监管台账模板
乔世杰 | 2025.12.24 |  |  | 4.1.2合同信息填写 | 合同自动导出单位相关信息，还会自动导出安保公司相关信息，其他的还要包含合同编号，气瓶类型，气瓶数量，续约期，金额（自动计算），单位负责人及相关信息 | 功能需求 | 3 | 高 | 评估中 | 无变更 | 需与现有台账系统做接口联调
欧阳骏杰 | 2025.12.24 |  |  | 4.1.3合同预览 | 填写完成后，双方要进行合同确认，支持将合同转发给管理员查看，管理员确认后合同进入已确认状态 |  | 1 | 高 | 评估中 | 无变更
乔世杰 | 2025.12.24 |  |  | 4.1.4合同保存和导出 | 合同信息可以保存到草稿，合同信息在签订之前可以进行编辑，支持电子签名，以及导出pdf以支持盖章 | 功能需求 | 2 | 较高 | 评估中 | 无变更 | 需对接电子签名工具接口
杨博烨 | 2025.12.24 |  | 4.2合同列表展示 | 4.2.1合同列表展示 | 对于管理员即销售人员，列表中显示所有单位已签订的合同和已过期的合同，点击查看可以查看合同相关信息；对于单位具体人员，显示其单位与安保公司的已签订和历史合同列表 | 功能需求 | 2 | 中 | 评估中 | 无变更 | 需区分合同状态
马泽同 | 2025.12.24 |  |  | 4.2.2合同查询 | 输入需要查找的关键词，点击查找可以查找出与关键词相关的合同，支持按时间，单位查找。 | 功能需求 | 2 | 中 | 评估中 | 无变更 | 支持多关键词组合检索
张毅 | 2025.12.24 |  | 4.3合同查询速度要求 |  | 合同查询响应速度应小于等于2秒 | 非功能需求 | 1 | 低 | 评估中 | 无变更
张毅 | 2025.12.24 |  | 4.4展示合同详情 |  | 展示合同具体信息。对于所有历史合同都是只读。 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更
张毅 | 2025.12.24 |  | 4.5更改合同信息 |  | 销售人员和客户一方提出更改合同，发起方在合同详情页发起更改请求，并在弹窗中填写更改原因，并且合同状态改为更改中，向另一方提出请求，提供合同信息和更改原因，接着如果另一方允许，再由提出方进行更改，更改后要再通过双方确认，电子签名，盖章 | 功能需求 | 3 | 较高 | 评估中 | 无变更 | 修改后需对方确认生效
杨博烨 | 2025.12.24 |  | 4.6合同删除流程 | 4.6.1合同作废申请 | 销售人员或单位客户提出删除合同，发起方在合同详情页点击申请作废，并在弹出的窗中填写作废原因，系统校验合同是否可作废，并更改合同状态为待确认作废。 | 功能需求 | 3 | 较高 | 评估中 | 无变更 | 删除前需二次确认
杨博烨 | 2025.12.24 |  |  | 4.6.2合同作废过程 | 管理员查看待确认作废合同的合同信息和作废原因，选择同意/拒绝；同意作废后，需要进行退款的计算，退款可以按时间比例和瓶安保系统损耗成度计算，并且合同不再参与续费、提醒等业务，转为作废状态，保留合同记录（只读）；若拒绝作废，管理员要提出拒绝理由，之后合同处于正常状态 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更
杨博烨 | 2025.12.25 |  |  | 4.6.3流程结束与记录归档 | 系统记录完整操作日志，保留合同原始信息与操作记录，供后续审计与查询使用 | 功能需求 | 1 | 低 | 评估中 | 无变更
徐浩然 | 2025.12.24 | 5.个人中心需求 | 5.1个人账户信息 | 5.1.1查看用户id、手机号等信息 | 单位用户查看个人账户信息 | 功能需求 | 2 | 高 | 评估中 | 无变更 | 通知需与系统消息中心联动
徐浩然 | 2025.12.24 |  |  | 5.1.2支持修改密码、id、头像等 | 用户点击可修改账户个人信息 | 功能需求 | 2 | 中 | 评估中 | 无变更 | 无
杨博烨 | 2025.12.24 |  |  | 5.1.3单位人员关联单位后补充信息 | 当普通客户转为单位人员时，该人员需要在该页面补充相关信息，包含手机号，身份证号，单位人真实姓名 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更
杨博烨 | 2025.12.24 |  |  | 5.1.4普通客户提供具体信息 | 普通用户想要瓶安保服务，填写具体住址，真实姓名，身份证号，支付方式 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更
徐浩然 | 2025.12.24 |  | 5.2接收续约提醒通知 | 5.2.1消息中心 | 用户在接收到续约提醒通知后可以直接点击跳转续约 | 功能需求 | 5 | 高 | 评估中 | 无变更 | 支持点击跳转至指定信息
张毅 | 2025.12.24 | 6.安全性需求 | 6.1操作安全防护 | 6.1.1登录防护 | 用户在登录系统时,如果连续多次输入错误密码,系统将自动锁定该用户一段时间,锁定期间用户发出登录请求,系统将会提示"账户已锁定,请稍后再试".同时,系统会将该异常登录行为记录至安全日志 | 非功能需求 | 3 | 高 | 评估中 | 无变更 | 防止恶意操作
|  |  |  | 6.1.2关键操作二次决定 | 用户在执行"删除合同""停用用户账户"等关键操作时,系统会弹出二次认证窗口,只有当用户完成二次认证后系统才会执行此次操作 | 非功能需求 | 3 | 高 | 评估中 | 无变更 | 防止误操作
张毅 | 2025.12.24 |  | 6.2权限安全管控 | 6.2.1权限安全管控 | 普通单位用户登录系统后，仅能查看、操作所属单位的合同信息及相关业务数据，系统默认隐藏其他单位的业务数据；若普通单位用户尝试访问非本单位数据，系统直接返回 “无权限访问” 提示，且不展示任何数据列表 | 非功能需求 | 3 | 高 | 评估中 | 无变更 | 无
| 2025.12.24 |  |  | 6.2.2越权操作拦截 | 普通用户尝试执行 “修改后台系统配置”“查看其他单位续费记录” 等超出自身权限的操作时，系统实时拦截该请求，同时自动向系统管理员推送预警信息。并且，该越权行为同步记录至安全审计日志 | 非功能需求 | 2 | 高 | 评估中 | 无变更 | 拦截日志实时推送安全负责人
项目经理-杨博烨 | 2025.12.24 | 7.首页需求 | 7.1展示安保公司具体产品 |  | 首页展示本公司的产品，包含各种类型的气瓶保护工具 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更
杨博烨 | 2025.12.24 |  | 7.2用户进入首页弹窗 | 7.2.1非单位用户被转换 | 当非单位客户被转为单位人员账号后，该人员进入首页，会跳出弹窗，提示去个人信息页补充信息，并附有链接 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更
徐浩然 | 2025.12.24 |  |  | 7.2.2未提供具体信息客户进入 | 弹窗提示，无法使用本公司的产品，需要提供身份证号，住址等。附有跳转链接。 | 功能需求 | 1 | 中 | 评估中 | 无变更